**Пояснительная записка**

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Казановском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» в 2022 году реализована по следующим мероприятиям:

1. Организация деятельности клубных формирований.

2. Проведение культурно-досуговых мероприятий.

3. Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налога учреждениями культуры.

4. Обучение специалистов культурно-досуговых учреждений на курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки.

5. Проведение текущего ремонта, поддержание зданий учреждений культуры в безопасном состоянии, комплексное оснащение клубов.

В результате основных мероприятий программы была обеспечена бесперебойная деятельность клубных формирований, развитие самодеятельного художественного творчества; проведены культурно-досуговые мероприятия, уплачены налог на имущество организаций и земельный налог; повышены качества, предоставляемых учреждениями культуры, услуг путём обучения специалистов культурно-досугового учреждения на курсах повышения квалификации; проведен текущий ремонт в здании СДК, а именно: монтаж противопожарных дверей и перегородок из ГКЛ в здании СДК, заменены окна и межкомнатные двери в актовом зале в здании СДК, было проведено технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сети газораспределения, пуско-наладочные работы газоиспользующего оборудования – отопительного аппарата, составлен проект внутрицехового газопровода Казановского СДК.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году было предусмотрено 2831,73 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 2688,14 тыс. рублей, в том числе:

На реализацию мероприятия «Организация деятельности клубных формирований» в 2022 году предусмотрены средства в объеме 1976,14 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2023 года фактическое освоение средств составило 1832,55 тыс. рублей, или 92,73 %, в связи с переходом с электрического отопления на газовое отопление произошла экономия электрической энергии на 143,59 тыс. рублей или 7,27%.

На реализацию мероприятия «Проведение культурно-досуговых мероприятий» предусмотрено средств в объеме 144,50 тыс. рублей, кассовые расходы составили 144,50 тыс. рублей или 100%.

На реализацию мероприятия «Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налога учреждениями культуры» предусмотрено средств в объеме 46,65 тыс. рублей, кассовые расходы составили 46,65 тыс. рублей или 100%.

На реализацию мероприятия «Обучение специалистов культурно-досуговых учреждений на курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки» предусмотрено средств в объеме 5,90 тыс. рублей, кассовые расходы составили 5,90 тыс. рублей или 100%.

На реализацию мероприятия «Проведение текущего ремонта, поддержание зданий учреждений культуры в безопасном состоянии, комплексное оснащение клубов» предусмотрено средств в объеме 658,54 тыс. рублей, кассовые расходы составили 658,54 тыс. рублей или 100%.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2022 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 5.

 Для оценки хода реализации муниципальной программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

 Технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сети газораспределения по плану 1 объект, фактически присоединено 1 объект; таблица № 4 Монтаж противопожарных дверей по плану 2 шт. и перегородок из ГКЛ по плану 100 м2, фактически установлено противопожарных дверей 2 шт. и перегородок из ГКЛ 100 м2; таблица №4

Пуско-наладочные работы газоиспользующего оборудования – отопительного аппарата по плану 1 объект, фактически – 1 объект; таблица №4

Замена окон в актовом зале СДК по плану 5 шт. и межкомнатных дверей в актовом зале СДК по плану 3 шт., фактически заменено окон 5 шт. и межкомнатных дверей 3 шт.; таблица №4

 Проектирование внутрицехового газопровода Казановского СДК по плану в количестве 1 шт., фактически спроектировано 1 шт.; таблица №4

 В течение года удалось достичь ожидаемых результатов в ходе реализации мероприятий программы.

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Казановском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» является целесообразной.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

 **О ходе реализации муниципальной программы**

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие сферы культуры в Казановском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области».

**Ответственный исполнитель**: Администрация Казановского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области.

**Соисполнители муниципальной программы:** Казановский СДК.

**Отчетный год**: 2022 год

**Дата составления отчета**: 31.01.2023

**Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес исполнителя:** Специалист Ковалева Ольга Сергеевна 8(35142)4-21-53, kazanvarna@mail.ru

**1. Основание для реализации муниципальной программы** : Постановление №58 от 12.11.2021года.

**2. Внесенные изменения в муниципальную программу за весь период реализации программы**: Изменения от 10.01.2022г. № 02; от 16.02.2022г. №10; от 05.07.2022г. №24; от 28.09.2022г. № 35; от 24.11.2022г. № 55; от 29.12.2022г.№ 65.

 **Специалист:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ковалева О.С.**

**3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые за отчетный период:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Цель | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| **Цель** Повышение эффективности деятельности учреждений культуры сельского поселения и качества предоставляемых населению сельского поселения услуг учреждений культуры. |
| 1 | - развитие самодеятельного художественного творчества; | Организация деятельности клубных формирований | Цель достигнута |
| 2 | - Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры; | Обучение специалистов культурно-досуговых учреждений на курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки | Цель достигнута |
| 3 | - Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры сельского поселения; | Проведение текущего ремонта, поддержание здания в безопасном состоянии, комплексное оснащение клубов. | Цель достигнута |

**4**. **Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора)  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов)  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшест-вующий отчетному(факт) | отчетный год |
| План по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная Программа «Развитие сферы культуры в Казановском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области»** |
| 1 | Технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сети газораспределения | объект | - | 1 |  1  |  |
| 2 | Монтаж противопожарных дверей и перегородок из ГКЛ в здании СДК | штм2 | - - | 2100 | 2 100 |  |
| 3 | Пуско-наладочные работы газоиспользующего оборудования- отопительного аппарата | объект | - | 1 | 1 |  |
| 4. | Замена окон и межкомнатных дверей в актовом зале в здании СДК | шт шт | - - | 53 | 5 3 |  |
| 5. | Проектирование внутрицехового газопровода Казановского СДК |  шт | - | 1 | 1 |  |

**5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,**

**выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий муниципальной Программы | Ответственный исполнительСоисполнитель | Срок реализации | Результаты | Выполнено/не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа: **Муниципальная Программа «Развитие сферы культуры в Казановском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области»** |  |
| 1. | Организация деятельности клубных формирований | Администрация Казановского сельского поселенияКазановский СДК | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 1976,14 | 1832,55 |  Не выполнено |
|  |  |
| 2 | Проведение культурно-досуговых мероприятий | Администрация Казановского сельского поселенияКазановский СДК |  01.01.2022 | 31.12.2024 |  144,50 |  144,50 |  Выполнено |
| 3 | Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налога учреждениями культуры | Администрация Казановского сельского поселенияКазановский СДК |  01.01.2022 |  31.12.2024 |  46,65 |  46,65 |  Выполнено |
| 4 | Обучение специалистов культурно-досуговых учреждений на курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки | Администрация Казановского сельского поселенияКазановский СДК | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 5,90 | 5,90 |  Выполнено |
| 5 | Проведение текущего ремонта, поддержание зданий учреждений культуры в безопасном состоянии, комплексное оснащение клубов | Администрация Казановского сельского поселенияКазановский СДК | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 658,54 | 658,54 |  Выполнено |
| Итого по Программе: Запланировано 2831,73 , достигнуто 2688,14количество мероприятий, из них:выполненных: 4невыполненных:1 |

**6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной Программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план по программе | факт  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Организация деятельности клубных формирований | в |  |  |  | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1976,14 | 1832,55 | 92,73 % | Экономия денежных средств в связи с переходом с электрического отопления на газовое отопление |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 3 4 | Проведение культурно-досуговых мероприятийУплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налога учреждениями культурыОбучение специалистов культурно-досуговых учреждений на курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки | в |  |  |  | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 144,50 | 144,50 | 100 % | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| в |  |  |  | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 46,65 | 46,65 | 100% | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| в |  |  |  | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 5,90 | 5,90 | 100% | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  5 | Проведение текущего ремонта, поддержание зданий учреждений культуры в безопасном состоянии, комплексное оснащение клубов | в |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 658,54 | 658,54 |  100% | - |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО** | 2831,73 | 2688,14 |  |  |