Утверждаю:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

К.Ю. Моисеев,

Глава Варненского

муниципального района

**План**

**проведения межведомственной областной профилактической акции «Подросток»**

**на территории Варненского муниципального района с 20 мая по 25 августа 2019 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки**  | **Ответственный**  |
| ***I.*** | ***Организация акции*** |
| 1. | Обсуждение проекта плана проведения акции | 15.05 | Макайкина С.А. |
| 2. | Объявление об акции в СМИ | 24.05 | Макайкина С.А. |
| 3. | Контроль выполнения плана мероприятий акции на заседаниях КДН | 1 раз в месяц | Макайкина С.А. |
| ***II.*** | ***План мероприятий*** |
| 1. | Открытие ДОЛ дневного пребывания при образовательных организациях для учащихся школ и спортсменов | 01 июня | Управление образования АВМР, ДК «Планета» |
| 2. | Организация профилактической работы с учащимися в ДОЛ по направлениям работы  | 01-21 июня | Управление культуры, ГБУЗ «Районная больница с. Варна», ОФКиС АВМР, ОМВД России по Варненскому району, КДН и ЗП АВМР |
| 3. | Организация поездки на праздник в рамках Международного Дня защиты детей в г. Магнитогорск | 01 июня | УСЗН |
| 4. | Праздник детства, посвященный Международному Дню защиты детей | 01 июня | Управление культуры |
| 5. | Организация и проведение декадников по борьбе с курением (31.05.2019 г.- [Всемирный день без табака](https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=62&year=2018)) и злоупотреблением наркотиками (26.06.2019 г. - [Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота](https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=297&year=2018)) | Июнь-июль | ГБУЗ «Районная больница с. Варна» |
| 6. | Привлечение детей и подростков к участию в районных праздниках:-День семьи, любви и верности;-День Варны. | Июль | Управление культуры |
| 7. | Организация работы трудовых отрядов по участию в благоустройстве сельских поселений | июнь-август | ЦЗН ВМР, главы сельских поселений |
| 8. | Организация работы на пришкольных приусадебных участках  | июнь-август | Управление образования АВМР |
| 9. | Оздоровление воспитанников МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» ВМР в загородном оздоровительном лагере | июнь-август | Администрация Центра помощи |
| 10. | Отдых победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и воспитанников КУДО «ДЮСШ им. Ловчикова Н.В.»  | июнь-август | Управление образования АВМР |
| 11. | 2- х дневный слёт военно - патриотических объединений | июнь | Управление образования АВМР |
| 12. | Участие обучающихся в областных палаточных лагерях | Июнь-август | Управление образования АВМР |
| 13. | Организация малозатратных форм отдыха:-учебно-тренировочных сборов;-детского православного клуба духовного развития «Возрождение»;-детского клуба развития «Мираз» | Июнь-июль | Управление образования АВМР, Центр «Возрождение», центр «Мирас» |
| 14. | Организация детского специализированного (экологического) лагеря на базе МОУ «СОШ им. Героя Советского Союза И.И. Говорухина» с. Катенино | июнь | Управление образования АВМР, лицей г. Магнитогорска |
| 15. | Клуб для детей с ОВЗ  | август | Управление образования АВМР |
| 16. | Организация заездов в санаторно-оздоровительные и загородные оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия (для детей школьного возраста до 18 лет, в том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении)   | июнь-август | УСЗН |
| 17. | Акция «Ты мой друг, и я твой друг» | июнь-август | УСЗН, КЦСОН |
| 18. | Спортивное мероприятие «Веселые старты» | июль | УСЗН, КЦСОН |
| 19. | Организация и проведение патронажа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, состоящих на учёте в ОПСиД. | июнь-август | УСЗН, КЦСОН |
| 20. | Работа «Социальной гостиной» для семей и детей, стоящих на учете, по направлениям:* Спортивное
* Экскурсионное
* Выездные мероприятия в сельские поселения
* День открытых дверей в ДЮСШ
 | июнь-август | КЦСОН |
| 21. | Размещение информации в СМИ, на сайтах и стендах субъектов профилактики о ходе акции | июнь-август | Руководители субъектов профилактики |
| 22. | Проведение профилактических рейдов в местах концентрации несовершеннолетних  | июнь-август  | ОМВД России по Варненскому району |
| 23. | Бытовая проверка неблагополучных семей с целью выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, жестокого обращения с детьми, несовершеннолетних, употребляющих алкогольную, спиртосодержащую продукцию, наркотические и токсические вещества | июнь-август  | ОМВД России по Варненскому району |
| 24. | Мероприятия, направленные на противодействие реализации несовершеннолетним лицам алкогольной продукции и табачных изделий, а также вовлечения несовершеннолетних в их употребление | июнь-август | ОМВД России по Варненскому району |
| ***III.*** | ***Подведение итогов акции*** |
| 1. | Предоставление итоговой информации о результатах проведения акции «Подросток»  | До 28 августа | Руководители субъектов профилактики |
| 2. | Обобщение информации и предоставление в МКДН и ЗП | 30 августа  | Серебрякова В.В. |
| 3. | Анализ результатов проведения акции на заседании КДН и ЗП | 05 сентября | Серебрякова В.В. |