**Пояснительная записка**

Муниципальная программа «Благоустройство территории Бородиновского сельского поселении Варненского муниципального района Челябинской области» в 2022 году реализована по следующим направлениям:

1. Организация освещение населенного пункта сельского поселения.

2. Организация благоустройства и озеленения территории поселения.

3.Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории.

Основные программные мероприятия, связанные с развитием благоустройства сельского поселения, включают:

- освещение населенного пункта, установкой, ремонт светильников в населённом пункте;

- благоустройство детской площадки;

- ремонт ограждения мест захоронения;

- скашивания травы на территории сельского поселения; уборка снега в общественных местах;

В результате основных мероприятий программы было обеспечено бесперебойное освещение территории поселения, закупили светодиодные лампы уличного освещения по мере необходимости производился ремонт и обслуживание сетей уличного освещения.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории поселения и сокращение несанкционированных свалок обеспечивалось регулярным сбором и вывозом твердых бытовых отходов.

Ремонт ограждения мест захоронения, озеленение, благоустройство детских площадок, вырубка и уборка аварийных деревьев в близи проезжей части дорог , скашивание травы на территории сельского поселения проводились силами жителей по мере необходимости.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году было предусмотрено 911,7 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 911,7 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию мероприятия «Освещение населенных пунктов» в 2022 году предусмотрены средства в объеме 368,8 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2023 года фактическое освоение средств составило 368,8 тыс. рублей, или 99 %,

На реализацию мероприятия «Обслуживание и ремонт сетей уличного освещения» предусмотрено средств в объеме 81,5 тыс. рублей, кассовые расходы составили 81,5 тыс.рублей или 100%.

на реализацию мероприятия Организация благоустройства и озеленение территории предусмотрено средств в объеме 10,0 тыс. руб. По состоянию на 1 января 2023 года фактическое освоение средств составило 10,0 тыс. рублей, или 100 %,

на реализацию мероприятия « Прочие мероприятия по благоустройству» в 2022году

предусмотрены средства в объеме 451,4 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2023 года фактическое освоение средств составило 451,4 тыс. рублей, или 100 %,

Основные цели реализации муниципальной программы в 2022 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и бюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 5.

Для оценки хода реализации муниципальной программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

В 2022году заменили старые лампы уличного освещения на светодиодные 10 шт, таблица №4

В течение года удалось достичь ожидаемых результатов в ходе реализации мероприятий программы

Муниципальная программа «Благоустройство территории Бородиновского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области на 2022-2024 годы» является целесообразной.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**Наименование муниципальной программы:** «Благоустройство территории Бородиновского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области на период 2022-2024 годы».

**Ответственный исполнитель**: администрация Бородиновского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области.

**Отчетный год**: 2022 год

**Дата составления отчета**: 28.02.2023

**Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес исполнителя:** Начальник финансового отдела Бородиновского сельского поселения Долбилова Любовь Николаевна8(35142)4-84-71, [Lubov196770@mail.ru](mailto:Lubov196770@mail.ru)

**1. Основание для реализации муниципальной программы** : Постановление №45 от 23.11.2021года.

**2. Внесенные изменения в муниципальную программу за весь период реализации программы**: Изменения от

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Долбилова Л.Н.**

**3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель | | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| **Цель** Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида, совершенствование эстетического вида территории Бородиновского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности. | | | |
| 1 | - организация освещения улиц; | Освещение населенного пункта, замена уличных светильников на энергосберегающие в количестве 10шт | Цель достигнута |
| 2 | - привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка; | Обслуживание ,озеленение территории Бородиновского сельского поселения | Цель достигнута |
|  |  |  |  |

**4**. **Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшест-вующий отчетному  (факт) | отчетный год | |
| План по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная Программа «Благоустройство территории Бородиновского сельского поселения на 2022 – 2024 годы»** | | | | | |
| 1 | Модернизация уличного освещения замена ламп на светодиодные) | шт | 57 | 10 | 10 |  |

**5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,**

**выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий муниципальной Программы | | Ответствен-ный исполнитель | Срок реализации | | Результаты | | Выполнено/  не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа: **Муниципальная Программа «Благоустройство территории Бородиновского сельского поселения на 2021 – 2023 годы»** | | | | | | | |  |
| 1. | Освещение населённых пунктов | Администрация Бородиновского сельского поселения | | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 368,8 | 368,8 | выполнено |
|  |  |
| 2 | Обслуживание и ремонт сетей уличного освещения | Администрация Бородиновского сельского поселения | | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 81,5 | 81,5 | Выполнено |
| 3 | Приобретение ламп уличного освещения | Администрация Бородиновского сельского поселения | | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 57,8 | 57,8 | Выполнено |
| 4 | Уборка территории озеленение территории | Администрация Бородиновского сельского поселения | | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 25,4 | 25,4 | Выполнено |
| 5 | Содержание детских площадок прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Бородиновского сельского поселения | | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 378,2 | 378,2 | Выполнено |
| Итого по Программе: Запланировано 911,7 , достигнуто 911,7  количество мероприятий 5, из них:  выполненных: 5  невыполненных:0 | | | | | | | | |

**6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной Программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Освещение населённых пунктов | в |  |  |  | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 368,8 | 368,8 | 100% |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2  3 | Обслуживание и ремонт сетей уличного освещения  Приобретение ламп уличного освещения  Уборка территории, озеленение территории  Прочие мероприятия по благоустройству | в |  |  |  | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 81,5 | 81,5 | 100% | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| в |  |  |  | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| 4  5 | местный бюджет | 57,8 | 57,8 | 100% | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| в |  |  |  | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 25,4 | 25,4 | 100% | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| в |  |  |  | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 378,2 | 378,2 | 100% | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО** | 911,7 | 911,7 |  |  |