**Информация об оценке эффективности муниципальной программы**

**«Благоустройство территории Толстинского сельского поселения**

**Варненского муниципального района Челябинской области»**

**на 2021-2023годы**

Данная муниципальная программа направлена на комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида, совершенствование эстетического вида территории Толстинского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности населения.

На 2022 год было выделено денежных средств на реализацию муниципальной Программы в сумме 268,8 тыс. руб. ,исполнено 243,0 тыс. руб на 90%, неисполнение 25,8 тыс. руб экономия средств в связи с установкой энергосберегающих ламп.

Эффективность использования бюджетных средств равна 100% показатель равен 1,0(единице)

**Индикативные показатели муниципальной Программы**

Эффективность муниципальной Программы оценивается по следующим показателям:

Степень реализации мероприятий муниципальной Программы равна 1(единице);

Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы

равна 1(единице);

Степень достижения цели и решение задач муниципальной программы равна 1(единице)

Из проведенного анализа: показатель эффективности по индикативным показателям равен 1,0,т.е. программа имеет высокую оценку эффективности.

**Мероприятия муниципальной Программы.**

На 2022 год программой предусмотрено и выполнено 6 особо значимых мероприятий обеспечивающих улучшение состояния территории Толстинского сельского поселения, создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории поселения.

По выполнению мероприятий: показатель эффективности по мероприятиям равен 1,0, т.е. программа имеет высокую оценку эффективности.

Мероприятия на 2022 год выполнены на 100 %

Таким образом, цели достигнуты, эффективность муниципальной программы по выполнению мероприятий равна 1,0, т.е. программа актуальна и целесообразна к финансированию в 2023 году

31.01.2023г

Начальник финансового отдела: Е. В. Астафьева