РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОВАЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНООКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2022 № 19

п.Красный Октябрь

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Краснооктябрьского сельского поселения «Благоустройство территории Краснооктябрьского сельского поселения» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Краснооктябрьского сельского поселения от 22.08.2022г № 24/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснооктябрьского сельского поселения», руководствуясь

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Краснооктябрьского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Краснооктябрьского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Краснооктябрьского

Сельского поселения Варненского

муниципального района                                                                    С.Г.Сядура

Приложение

к постановлению

Администрации

Краснооктябрьского

сельского поселения

от 28.03.2022 №19

Отчет о реализации муниципальной программы

Краснооктябрьского сельского поселения «Благоустройство территории Краснооктябрьского сельского поселения» за 2023 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации,

достигнутые за 2023 год.

В целях  повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Краснооктябрьского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Краснооктябрьского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Краснооктябрьского сельского поселения «Благоустройство территории Краснооктябрьского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Краснооктябрьского сельского поселения за №.52/1 от 17.11.2022г (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- своевременно производилась оплата за уличное освещение;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 7 субботников, в ходе которых приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок;

- организован подвоз песка к местам захоронений;

- проведена работа по выявлению и ликвидации мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- регулярно производились работы по спилу сухих и аварийных деревьев;

- выполнены услуги по утилизации ртуть содержащих отходов;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок;

- проведены 3 мероприятия по уборке мусора и несанкционированных свалок;

- происходило информирование населения по вопросам благоустройства, Развешевались памятки памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы  «Благоустройство территории Краснооктябрьского сельского поселения» предусмотрена реализация 5

Основное мероприятие 2.1  «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» выполнено в неполном объеме. В рамках данного мероприятия осуществлялась оплата по электроэнергии за уличное освещение согласно 2 муниципальным контрактам. Были выполнены работы по ремонту уличного освещения и содержанию уличного освещения.

Основное мероприятие 2.2 Ведется постоянный мониторинг чистоты территории поселения.

Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» выполнено в полном объеме. Регулярно проводились работы по улучшению качества благоустройства населенных пунктов на территории Краснооктябрьского сельского поселения.

Основное мероприятие 2.4 «Организация содержания мест захоронений» выполнено в полном объеме. Текущий ремонт для благоустройства памятников. Уборка и вывоз мусора в местах захоронения

Основное мероприятие 2.5 «Информирование населения по вопросам благоустройства» Ведется освещение на информационных стендах, на сходах граждан вопросов благоустройства.

По подпрограмме 2 «Благоустройство территории Краснооктябрьского сельского поселения»

Своевременно производилась оплата за уличное освещение, увеличилась общая протяженность фактически освещенных улиц. Проведена работа по выявлению и ликвидации мест произрастания сорной и карантинной растительности; регулярно производились работы по спилу сухих и аварийных деревьев; привлекались школьники для оказания услуг по уборке и благоустройству территории памятника воинам Великой Отечественной войны.. Благоустройство мест захоронений. Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 7 субботников, в ходе которых приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок.На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, Расклеивались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2023 году в ход реализации муниципальной следующие показатели:

- По  Программе Энергосбережения экономия денежных средств на освещение населенных пунктов.

-Обслуживание и ремонт уличного освещения-Экономия денежных средств  по причине отсутствия на территории Краснооктябрьского сельского поселения электрика по уличному освещению.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 1463,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

бюджет района –18,6 тыс. рублей;

бюджет поселения – 1444,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением от 22.12.2022г № 35 «О бюджете Краснооктябрьского сельского поселения Варненского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 1463,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью –       1463,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

бюджет района –18,6 тыс. рублей;

бюджет поселения – 1444,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1086,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

бюджет района – 18,6 тыс. рублей;

бюджет поселения – 1067,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 377,0 тыс. рублей – экономия по факту оказанных услуг.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2023 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям не достигнуты плановые значения, по 2 показателям мероприятия не запланированы.

Показатель 1. «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц поселения» - 100%,34%

Показатель 2 Обслуживание и ремонт сетей уличного освещения-100%,33%

Показатель 3 Приобретение ламп уличного освещения-100%,15%

Показатель  4 «Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий» – 100%111,8 %.

Показатель 5 «Содержание детских площадок»-100% 115,2

.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 0,34;

степень достижения целевого показателя 2 – 0,33

степень достижения целевого показателя 3 – 0,15

степень достижения целевого показателя 4 – 1,12

степень достижения целевого показателя 5 – 1,15

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,6 что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий,  муниципальной программы составляет 1,0/1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1463,23 тыс. рублей / 1086,2 тыс. рублей = 0,74

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,74=1,3, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,6 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,3 х 0,2 = 0,86 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

В ходе реализации муниципальной программы в 2023 году возникла экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в сумме 377,0 тыс. рублей, в связи с экономией по факту оказанных услуг.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Краснооктябрьского сельского поселения «Благоустройство территории Краснооктябрьского сельского поселения» за 2023 год территории » на 2022 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Краснооктябрьского сельского поселения от 22.12.2022 № 35 «О бюджете Краснооктябрьского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023-2025 годах

- Приложение 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Краснооктябрьского сельского поселения

- «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

- за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Краснооктябрьского сельского поселения» | Специалист Лезова Л.М. | х | х | х | Ведется постоянный мониторинг чистоты территории поселения. Регулярно проводились работы по улучшению качества благоустройства населенных пунктов на территории Краснооктябрьского сельского поселения. Для удобства населения организовывается благоустройство мест захоронений, ликвидация сорной растительности. | Ведется постоянный мониторинг чистоты территории поселения. Регулярно проводились работы по улучшению качества благоустройства населенных пунктов на территории Краснооктябрьского сельского поселения. Для удобства населения организовывается благоустройство мест захоронений, ликвидация сорной растительности. |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Специалист Лезова Л.М. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | За отчетный период была произведена оплата по электроэнергии за уличное освещение согласно 2 муниципальным контрактам. Заключены и оплачены договора на ремонт уличного освещения. | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Специалист Лезова Л.М . | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. На сходах граждан проводилось информирование населения о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Специалист Лезова Л.М. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Регулярно проводились работы по улучшению качества благоустройства населенных пунктов на территории Краснооктябрьского сельского поселения. | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.4 «Организация содержания мест захоронений» | Специалист Лезова Л.М | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | За отчетный период были проведены субботники по благоустройству кладбищ и текущему ремонту мест захоронений ВОВ. | - |
| 11 | Основное мероприятие 2.5. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Специалист Лезова Л.М. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах Краснооктябрьского сельского поселения размещаются объявления по вопросам благоустройства | - |
| 13 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Специалист Лезова Л.М | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору. Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок. На услуги по утилизации ртутьсодержащих отходов. Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. | - |

- Приложение 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Краснооктябрьского сельского поселения

- «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | Всего | 2567,7 | 2567,7 | 2474,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  | бюджет района | 1,4 | 1,4 | 1,2 |
|  | бюджет поселения | 2548,3 | 2548,3 | 2455,6 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. Приобретение специализированной коммунальной техники | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6. Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Всего | 19,4 | 19,4 | 18,4 |
| Основное мероприятие 1.7. Субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов расположенных по адресу : ст. Замчалово ул. Кооперативная дом 11, ул. Заводская дом 13 | Всего | 610,3 | 610,3 | 609,2 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Краснооктябрьского сельского поселения» | Всего | 1881,6 | 1881,6 | 1790,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 1881,6 | 1881,6 | 1790,8 |
| Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Всего | 1196,3 | 1196,3 | 1146,1 |
| Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Всего | 670,3 | 670,3 | 629,7 |
| Основное мероприятие 2.4. «Расходы по организации содержания мест захоронений» | Всего | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| Основное мероприятие 2.5. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 3. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Краснооктябрьского сельского поселения» | Всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - - |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции». | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2. «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу». | Всего | - | - | - |

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Краснооктябрьского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц поселения | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| 3 | Показатель 2. Уровень износа коммунальной инфраструктуры | проценты | 53 | 50 | 64 | Увеличение уровня износа коммунальной инфраструктуры на 11% связано с отсутствием капитального ремонта и замены труб |
| 4 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Краснооктябрьского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель 1.1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Показатель 1.2. Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | проценты | 18 | 16 | 28 | Работы не произведены в связи с отсутствием средств в бюджете поселения. |
| 8 | Показатель 1.3. Уровень газификации Краснооктябрьского сельского поселения | проценты | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде мероприятия не запланированы. |
| 9 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Краснооктябрьского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатель 2.1. Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | проценты | 60 | 70 | 70 | - |
| 11 | Показатель 2.2. Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | проценты | 1 | 1 | 1 | - |
| 12 | Показатель 2.3. Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | проценты | 60 | 60 | 60 | - |
| 13 | Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Краснооктябрьского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 14 | Показатель 3.1 Доля граждан, реализовавших свое право на переселение из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, в благоустроенные жилые помещения | проценты | - | - | - | - |
| 15 | Показатель 3.2 Доля ликвидированного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу | проценты | - | - | - | - |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 12 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) |  |  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Краснооктябрьского сельского поселения» |  | Глава Администрации Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О. |  |  | X | X |  | X | 686,1 | 686,1 | 684,0 |  | 2,1 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Газификация Краснооктябрьского сельского поселения» |  | Глава Администрации Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О. |  |  |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 25.0 | 25.0 | 25,0 |  | 25,0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» |  | Глава Администрации Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О. |  |  | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 12 сходов | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | - | - | - |  | - |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Взносы «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» |  | Глава Администрации Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О. |  |  | Данное мероприятие предусматривает уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в целях формирования фонда капитального ремонта. Была произведена оплата «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» на сумму 24.8 тыс. рублей. | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 31,4 | 31,4 | 31,4 |  | 31,4 |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. Приобретение специализированной коммунальной техники |  | Глава Администрации Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О |  |  | Данное мероприятие предусматривает приобретение специализированной коммунальной техники | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | - | - | - |  | - |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги |  | Глава Администрации Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О |  |  | Данное мероприятие предусматривает возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 19,4 | 19,4 | 18,4 |  | 1,0 оплата за фактически выполненные работы |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.7. Субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов расположенных по адресу : ст. Замчалово ул. Кооперативная дом 11, ул. Заводская дом 13 |  | Глава Администрации Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О |  |  | Данное мероприятие предусматривает выполнение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов расположенных по адресу : ст. Замчалово ул. Кооперативная дом 11, ул. Заводская дом 13 | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 610,3 | 610,3 | 609,2 |  | 1,1 оплата за фактически выполненные работы |  |
| 9 | Контрольное событие программы 1.1. |  | Глава Администрации Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О. |  |  | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. В целях формирования фонда капитального ремонта была произведена оплата «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» | X |  | 31.12.2023 | X | X | X |  | X |  |
| 10 | Подпрограмма 2 . «Мероприятия по благоустройству территории Краснооктябрьского сельского поселения» |  | Глава Администрации Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О. |  |  |  | X |  | X | 1881,6 | 1881,6 | 1790,8 |  | 90,8 оплата за фактически оказанные услуги |  |
| 11 | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» |  | Глава Администрации Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О. |  |  | За отчетный период была произведена оплата по электроэнергии за уличное освещение согласно 2 муниципальным контрактам. Заключен и оплачено 3 договора на ремонт уличного освещения на территории Краснооктябрьского с/п. на общую сумму 136,7 тыс. руб. | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 1196,3 | 1196,3 | 1146,1 |  | 50,2 оплата за фактически оказанные услуги |  |
| 12 | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» |  | Глава Администрации Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О. |  |  | Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. На сходах граждан проводилось информирование населения о необходимости очистки дворовых территорий от мусора. За отчетный период проводились 5 субботников по уборке территории Краснооктябрьского сельского поселения. | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | - | - | - |  | - |  |
| 13 | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» |  | Глава Администрации Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О. |  |  | Для реализации данного мероприятия были заключены договора на противоклещевую обработку мест общего пользования. На покос травы и вырубку поросли. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 670,3 | 670,3 | 629,7 |  | 40,6 оплата за фактически оказанные услуги |  |
| 14 | Основное мероприятие 2.4. «Расходы по организации содержания мест захоронений» |  | Глава Администрации Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О. |  |  | За отчетный период были проведены субботники по благоустройству кладбищ и текущему ремонту мест захоронений ВОВ. | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  | - |  |
| 15 | Основное мероприятие 2.5. «Информирование населения по вопросам благоустройства» |  | Глава Администрации Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О. |  |  | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и официальном сайте Краснооктябрьского сельского поселения размещаются объявления по вопросам благоустройства | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | - | - | - |  | - |  |
| 16 | Контрольное событие программы 2.1. |  | Глава Администрации Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О. |  |  | Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору. Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок. Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке | X |  | 31.12.2023 | X | X | X |  | X |  |
| 17 |  | Итого по муниципальной программе |  |  | X |  |  | X | X | 2567,7 | 2567,7 |  | 2474,8 |  | 92,9 |